## Cuadro P.P.
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2025
No. | JUNTA DE ACCION COMUNAL - JAC |  | PROYECTO | UBICACIÓN | ACTA DE CONCERTACION |  | DOCUMENTACION PROYECTO | [12 empty] | RECURSOS DISPONIBLES |  | OBSERVACIONES - GESTIONES PRECONTRACTUALES
[5 empty] | S/N | OBSERVACION | CARTA JAC | CERT EXISTENCIA JAC - LIST INTEGRANTES JAC | ESTATUTOS JAC | ESCRITURA PREDIO | VUR | CONCEPTO USO DE SUELO - CERT NO AREA PROTEGIDA ANTROPOLOGICO | CERT NO RIESGO | CERT DE LICENCIAS ANT, | VISITA - REGISTRO FOTOGRAFICO | VIABILIDAD TECNICA | SOLICITUD CDP | CDP | OBSERVACION | TOTAL ASIGNADO | GLOBAL | ACTIVIDAD EN EJECUCIO | ESTADO ACTUAL SIOP | ULTIMAS ACTUACIONES
ESTUDIOS Y DISEÑOS
1 | QUEBRADA DEL CAMPO |  | PORTERIA ECOIN, BATERIA DE BAÑOS, VESTIER Y DEPOSITO | CANCHA DE LOS MILLONARIOS | SI | OK | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | OK | 314888493 | 3361346460 | EN ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS |  | 2025-06-13
2 | MANAS |  | MODULOS DE CONCRETO Y ZONA DE RECREACION | MONTEPINCIO | SI | OK | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | OK | 419330212
3 | LA FLORIDA |  | GRADERIA, BATERIA DE BAÑOS Y DEPOSITO | POLIDEPORTIVO SAN GREGORIO | SI | OK | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | OK | 399255818
4 | PUENTE VARGAS LA VARIANTE |  | SALON COMUNAL | PREDIO ADQUIRIDO | SI | OK | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | OK | 314497659
5 | SANTA CRUZ |  | SALON COMUNAL | CESIÓN DEL MUNICIPIO | SI | OK | SI | SI | SI | PENDIENTE DOCUMENTO AVANZA PROYECTO | PENDIENTE DOCUMENTO AVANZA PROYECTO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | OK | 775778912
6 | EL ROCIO |  | PARQUE | PREDIO POST. SALÓN COMUNAL | SI | OK | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | OK | OK | OK | 609685733 |  | EN PUBLICACION DE PLIEGOS: CONTRATACION |  | 2025-06-13
7 | GRANJITAS |  | MEJORAMIENTO DE VIA CALLE 5 | CALLE 5 | SI | TITULARIDAD PREDIAL - PENDIENTE PLANEACION | SI | SI | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI | PENDIENTE PLANEACION | PENDIENTE CIERRE | PENDIENTE CIERRE | NO VIABLE | 416020724 |  | PENDIENTE: NO HAY CERTEZA DE PROPIEDAD PUBLICA- VALIDAR VIABILIDAD |  | 2025-06-13
8 | EL MISTERIO |  | CONSTRUCCION ANDENES ESPACIO PUBLICO PEATONAL CALLE 9 | CALLE 9 | SI | OK | SI | SI | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI | SI | PENDIENTE CIERRE | PENDIENTE CIERRE | EN ELABORACION PRE CONTRACTUAL | 111888909 |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFIA EN ELABORACION - PENDIENTE PRESUPUESTO |  | 2025-06-13
11 | LA CUMBRE |  | CONSTRUCCION PLACA HUELLA | SECTOR PATADA DEL BURRO Y LA ÑAPA | SI | OK | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | PENDIENTE CIERRE | PENDIENTE CIERRE | EN ELABORACION PRE CONTRACTUAL |  |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFIA EN ELABORACION - PENDIENTE PRESUPUESTO |  | 2025-06-13
CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL
10 | TAYRONA 2024 |  | CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL | PREDIO TRAS SALON COMUNAL | SI | OK | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | OK | OK | OK | 108562774 | 108562774 | PENDIENTE DOCUMENTACION DIRECCION |  | 2025-06-13
MEJORAS LOCATIVAS (OBRA CIVIL)
10 | TAYRONA 2025 |  | MEJORAS LOCATIVAS POLIDEPORTIVO | POLIDEPORTIVO | SI | OK | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | PENDIENTE CIERRE | PENDIENTE CIERRE | EN ELABORACION PRE CONTRACTUAL | 104832553 | 1767129427 | EN CONFORMACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO Y PRESUPUESTO Y ESTUDIOS PREVIOS |  | 2025-06-13
11 | LA CUMBRE |  | MEJORAS LOCATIVAS | SALON COMUNAL | SI | OK | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | N/A | SI | SI | PENDIENTE CIERRE | PENDIENTE CIERRE | EN ELABORACION PRE CONTRACTUAL
12 | CANELON |  | MEJORAS LOCATIVAS | ESCUELA NUEVA | SI | OK | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | N/A | SI | SI | PENDIENTE CIERRE | PENDIENTE CIERRE | EN ELABORACION PRE CONTRACTUAL | 206325719
13 | CENTRO |  | MEJORAS LOCATIVAS | PREDIO SALON COMUNAL | SI | OK | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | PENDIENTE CIERRE | PENDIENTE CIERRE | EN ELABORACION PRE CONTRACTUAL | 213395327
14 | CHUNTAME |  | MEJORAS LOCATIVAS | SALON COMUNAL | SI | OK | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | N/A | SI | SI | PENDIENTE CIERRE | PENDIENTE CIERRE | EN ELABORACION PRE CONTRACTUAL | 386172053
16 | LAS VILLAS |  | MEJORAS LOCATIVAS MANTENIMIENTO PARQUE | PARQUE DE LA VIDA | SI | OK | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | N/A | SI | SI | PENDIENTE CIERRE | PENDIENTE CIERRE | EN ELABORACION PRE CONTRACTUAL | 104832553
17 | CALAHORRA |  | CONSTRUCCION CUBIERTA Y CANCHA | POLIDEPORTIVO | SI | OK | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | N/A | SI | SI | OK | OK | PROXIMO A RADICAR | 751571222 |  | EN ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS |  | 2025-06-13
PROYECTOS SIN CONCERTACION - SIN PROYECTO - REASIGNACION DE RECURSOS
18 | GRAN COLOMBIA |  | NO CONCERTADO | SALON COMUNAL | NO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | COMPROMISOS REUNION 30/04/2025 | 503743562 | 1279522474 | VALIDACIÓN DE REASIGNACION DE RECURSOS PROYECTOS CONCERTADOS - PLANEACION |  | 2025-06-13
9 | CORTIJO |  | NO CONCERTADO | INFRAESTRUCTURA COMUNAL | NO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | NO PRESENTA DOCUMENTOS NI PROYECTO | COMPROMISOS REUNION 30/04/2026 | 775778912 |  |  |  | 2025-06-13
JAC EN EJECUCION - VIGENCIA 2024
19 | AGUANICA |  | DEMOLICION - O.N. - SALON COMUNAL, PARQ Y BIOSALUDABLES | CTO ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EJECUCION | OK | ESTUDIOS Y DISEÑOS EN DESARROLLO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DOCS DEBERAN ACTUALIZARSE EN FASE DE OBRA | 664588701 | 1816543973 | ARQ. YANIRA NAVARRETE
20 | SANTA INES |  | DEMOLICION - O.N. - DEPOSITO, BAÑOS Y SALON | CTO ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EJECUCION | OK | ESTUDIOS Y DISEÑOS EN DESARROLLO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DOCS DEBERAN ACTUALIZARSE EN FASE DE OBRA | 321548239 |  | ARQ. YANIRA NAVARRETE
21 | LA PALMA |  | DEMOLICION - O.N. - CANCHA, GRADERIAS, VESTIERES BAÑOS, PARQ, SHUT BASURAS Y PARQUE | CTO ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EJECUCION | OK | ESTUDIOS Y DISEÑOS EN DESARROLLO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DOCS DEBERAN ACTUALIZARSE EN FASE DE OBRA | 520086703 |  | ARQ. YANIRA NAVARRETE
22 | CAPELLANIA |  | CAMBIO CUBIERTA, PISO, CIELO RASO, VENTANAS Y PUERTAS | CTO DE MANTENIMIENTO EJECUCION | OK | CONTRATO EJECUTADO 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIN DATOS DE AVANCE | 3717753 |  | ING CESAR NAVARRETE
23 | RINCON SANTO |  | CAMBIO CUBIERTA | CTO DE MANTENIMIENTO EJECUCION | OK | PRESUNTA ADICION DE RECURSOS Y ALCANCE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIN DATOS DE AVANCE | 203964442 |  | ING CESAR NAVARRETE
24 | BUANA SUERTE |  | PLACA HUELLA | CTO DE MANTENIMIENTO EJECUCION | OK | CONTRATO EN EJECUCION | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIN DATOS DE AVANCE | 102638135 |  | ARQ DIANA PERILLA
25 | PUENTE VARGAS |  | ANDENES | CTO DE MANTENIMIENTO EJECUCION | OK | CONTRATO EN EJECUCION | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIN DATOS DE AVANCE | 0 |  | ING CESAR NAVARRETE
COMPRA DE PREDIOS
26 | LA LAGUNA |  | COMPRA DE PREDIO | N/A | N/A | PLANEACION | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | COMPETENCIA PLANEACION | 779509133 | 2615790280
27 | EL BEBEDERO |  | COMPRA DE PREDIO | N/A | N/A | PLANEACION | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | COMPETENCIA PLANEACION | 804719447
28 | CALLE 7A |  | COMPRA DE PREDIO | N/A | N/A | PLANEACION | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | COMPETENCIA PLANEACION | 587593899
15 | LA ESTACION |  | COMPRA DE PREDIO | N/A | N/A | PLANEACION | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | COMPETENCIA PLANEACION | 443967801